|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН Приказом отдела образования администрации района от 25.03.2010 № 35 |
| --- | --- |

План – график мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования на территории  Бондарского района

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана–графика введения ФГОС начального общего образования | март 2010 г. | Отдел образования администрации района |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ (с привлечением органов государственно – общественного управления) | Апрель- май 2011 г. | Общеобразовательные учреждения района |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников ОУ | апрель 2011 г. | Общеобразовательные учреждения района |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | 2010 – 2011 г.г. | Отдел образования администрации района Общеобразовательные учреждения района |
|  | Внесение изменений, дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений | 2010 – 2011 г.г. | Отдел образования администрации района Общеобразовательные учреждения района |
| 2.Создание финансово– экономического обеспечения введения ФГОС | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | апрель – сентябрь 2011 г. | Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Бондарского района» |
| 3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 3.1. Управление введением ФГОС начального общего образования на территории района | Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС начального общего образования на территории района | март 2010 г. | Отдел образования администрации района |
| 3.2. Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования на территории района | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов (в том числе с использованием ИКТ технологий) | март 2010 г.- сентябрь 2011 г. | Отдел образования администрации района МУИРЦОСО |
|  | Подготовка и проведение семинаров – совещаний для руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС начального общего образования | апрель – май 2011 г. | Отдел образования администрации района МУИРЦОСО |
|  | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования | март – май 2011 г. | МУИРЦОСО |
| 3.3. Организация мониторинга введения ФГОС | Организация и проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях района | апрель 2012 г. | МУИРЦОСО |
| 4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Организация методической работы в ОУ по вопросам введения ФГОС второго поколения | 2010 – 2011 г.г. | МУИРЦОСО |
| 5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др. | 2010 – 2011 г.г. | Отдел образования администрации района МУИРЦОСО |
|  | Участие в работе форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС начального общего образования» (на сайтах ТОИПКРО, МОУО, ОУ) | 2010-2011 г.г. | Отдел образования администрации района МУИРЦОСО |
|  | Организация публичной отчетности отдела образования администрации района, общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования | 2010 – 2011 г.г. | Отдел образования администрации района |
|  | Социологические исследования общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | 2010 – 2011 г.г. | Отдел образования администрации района МУИРЦОСО |
| 6. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС | Разработка плана поэтапного материально – технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений | ноябрь 2010 г. | Отдел образования администрации района |