АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

13.03.2013	С.Бондари	№ 51

Об организации работы по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в 2013 году.

        На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.02.2013 г. №73 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году», Типовой инструкции о порядке составления и представления отчетности о реализации приоритетных национальных проектов и мероприятий по улучшению демографической ситуации, утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации 22.07.2009 г., решения межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тамбовской области (протокол от 28.02.2013г. №1, протокол от 18.08.2009г. №3), приказа управления образования и науки от 01.03.2013 №511 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить сетевой график по реализации ПНПО в Бондарском районе в 2013 г. (приложение).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Р.И.Чернова

        Приложение
к приказу отдела образования
        от 13.03.2013 № 51

        УТВЕРЖДЕН
              Решением муниципальной межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» протокол от  11.03.2013  №1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в Бондарском районе
в 2013 году

МЕРОПРИЯТИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	2013 год
			ДАТА / НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ
Направление 1 «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе / «Наша новая школа»
Поднаправление 1.1. «Достижение современного качества образования»
1.1.1. Поощрение лучших учителей
1.1.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	Отдел образования / Муниципальная организационная группа	Публикации / в сети Интернет; / письма в образовательные учреждения, публикация в районной газете «Народная трибуна»	01.02.2013	11.03.2013
1.1.1.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	Муниципальная организационная группа	Публикации в сети Интернет. / Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО (МОГ). / Пакет нормативных документов, пакеты конкурсных документов.	01.03.2013	12.04.2013
1.1.1.3. Формирование списка учителей, участников конкурса (в случае подачи заявлений на участие в конкурсе)	Муниципальная организационная группа	Протокол заседания МОГ	01.03.2013	12.04.2013
1.1.1.4. Направление пакета материалов учителей, участников конкурса в Региональную конкурсную комиссию (в случае подачи заявлений на участие в конкурсе).	Муниципальная организационная группа	Пакет материалов	01.03.2013	12.04.2013
1.1.1.5. Доведение до образовательных учреждений итогов конкурса и списка учителей – победителей конкурса	Муниципальная организационная группа	Информация	14.03.2013	10.06.2013
1.1.1.6. Участие в проведении торжественной церемонии вручения почётных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса (в случае подачи заявлений на участие в конкурсе и победы в нём)	Отдел образования, / образовательные учреждения	Почетные грамоты	23.09.2013	05.10.2013
1.1.1.7. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей-победителей ПНПО 2013 года (в случае подачи заявлений на участие в конкурсе и победы в нём).	Отдел образования, муниципальная организационная группа	Обеспечение направления материалов для сборников по обобщению опыта учителей-победителей.	01.10.2013	25.12.2013
Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
1.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи.
1.2.1.1. Информирование об условиях конкурса	Муниципальная организационная группа	Публикации в сети Интернет; рассылка нормативных документов в образовательные учреждения	10.01.2013	31.03.2013
1.2.1.2. Обеспечение участия учащихся в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи	Муниципальная организационная группа	Информационные материалы	10.01.2013	15.08.2013
1.2.1.3. Прием документов на участие в конкурсе	Муниципальная организационная группа	Пакеты документов	15.03.2013	01.08.2013
1.2.1.4. Техническая экспертиза документов, представленных на кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи, подготовка списка лиц на присуждение премии (в случае подачи заявлений на участие в конкурсе).	Муниципальная организационная группа	Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи	15.03.2013	10.08.2013
1.2.1.5. Направление документов в Региональную конкурсную комиссию (в случае подачи заявлений на участие в конкурсе).	Муниципальная организационная группа	Пакет документов	10.07.2013	05.09.2013
1.2.1.6. Участие в проведении торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии (в случае подачи заявлений на участие в конкурсе и победы в нём)	Отдел образования, образовательные учреждения	Дипломы	01.12.2013	31.12.2013
1.2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1.2.2.1. Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях.	Отдел образования, образовательные учреждения	Аналитический материал	01.04.2012	31.07.2013
1.2.2.2. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из регионального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Бондарского района.	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Отчёты	15.04.2013	15.01.2014